## Slide 1: Чек лист руководителя Центра развития движения «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации

## Slide 2: Перечень нормативных актов Центров развития движения «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации
Наименование документа на уровне РОИВ
Нормативный акт РОИВ о создании Центра развития движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации (ЦРД)
Нормативный акт РОИВ о поощрении для участников, экспертов, добровольцев, наставников, организаторов и партнеров, принимающих активное участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации
Нормативный акт РОИВ о поощрении для победителей и участников, экспертов, наставников, организаторов отборочного этапа и финала Национального чемпионата «Абилимпикс»
План развития движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации до 2030 года
Положение об организации и проведении регионального чемпионата «Абилимпикс» (РЧА) субъекта Российской Федерации (при необходимости)
Состав Организационного комитета по проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации
Положение о Координационном совете партнеров движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации

## Slide 3: Перечень нормативных актов Центров развития движения «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации
Наименование документа на уровне ЦРД
Положение о ЦРД субъекта Российской Федерации
Медиаплан регионального чемпионата «Абилимпикс» (РЧА) (ежегодно)
План проведения межчемпионатных мероприятий движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации (ежегодно)
Сертификат ЦРД субъекта Российской Федерации
План мероприятий по трудоустройству инвалидов из числа участников чемпионатов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации
Соглашение о взаимодействии между ЦРД субъекта Российской Федерации и ФГБОУ ДПО ИРПО
Сертификат руководителя ЦРД субъекта Российской Федерации
Положение о работе Апелляционной комиссии регионального чемпионата «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации (РЧА) и утвержденный Состав апелляционной комиссии
Реестр региональных экспертов
Соглашение с центром добровольчества
Соглашение о сетевом взаимодействии (ПНИ, ЦЗН, РУМЦ ВО, коррекционные школы, ФЗО, Движение Первых, Российское Общество Знание, ООИ,)

## Slide 4: График основных мероприятий движения «Абилимпикс» - 2025
Июнь
Май
Апрель
Март
Январь
Декабрь 2024
Февраль
Предоставление итоговых отчетов о Региональных чемпионатах «Абилимпикс»
Декабрь 2025
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
НАЦИОНАЛЬНЫЙ чемпионат «Абилимпикс»
Предоставление заявок для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Предоставление отчетов по реализации планов мероприятий и показателей Концепции движения «Абилимпикс»
Сбор предварительных и итоговых паспортов, графиков проведения региональных чемпионатов «Абилимпикс»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ чемпионаты
«Абилимпикс»
Повышение квалификации экспертов чемпионатов «Абилимпикс»
Межчемпионатные мероприятия + информационное сопровождение движения «Абилимпикс»
Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

## Slide 5
Чек-лист руководителя Центра развития движения «Абилимпикс»
Предоставление предварительных паспортов региональных чемпионатов «Абилимпикс»
До 15 Февраля
Предоставление предварительных паспортов региональных чемпионатов «Абилимпикс»
Декабрь - Январь
Разработка плана мероприятий движения «Абилимпикс» в регионе на текущий год
Январь
Предоставление: Медиаплана освещения регионального чемпионата в СМИ, Плана проведения межчемпионатных мероприятий в субъекте РФ на текущий год)
До 1 Февраля
Проведение региональных чемпионатов «Абилимпикс» (См. Приложение 1 Чек-Лист Регионального чемпионата «Абилимпикс»)
1 Марта – 30 Апреля
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ

## Slide 6
Подача заявок субъекта РФ для участия в «Фестивале возможностей», «Фестивале знакомства с профессией», «Фестивале региональных компетенций» в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс»
До 31 Августа
Подача заявок субъекта РФ для участия в Отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» (далее – ОЭ), организация направления победителей (1 место) РЧА по основным компетенциям, экспертов, сопровождающих для участия в ОЭ
Март - Апрель
Участие в Отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» (См. приложение 2 Чек-лист Отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс»)
Май - Июнь
Предоставление отчета о проведении межчемпионатных мероприятий в субъекте РФ за 1 полугодие текущего года
До 10 Июня
Подача заявок субъекта РФ для участия делегации субъекта РФ в мероприятиях Национального центра «Абилимпикс»
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
До 30 Сентября
Чек-лист руководителя Центра развития движения «Абилимпикс»

## Slide 7
Участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» (См. Приложение 3 Чек-лист Национального чемпионата «Абилимпикс»)
ОКТЯБРЬ
Октябрь
ДЕКАБРЬ
НОЯБРЬ
Ноябрь – Декабрь (рекомендовано)
Проведение заседания Организационного комитета регионального чемпионата «Абилимпикс»
До 20 Декабря
Предоставление отчета о проведении межчемпионатных мероприятий в субъекте РФ за год
Предоставление отчета по выполнению показателей реализации Концепции развития движения «Абилимпикс» РФ на 2023-2030 годы в субъекте РФ
Чек-лист руководителя Центра развития движения «Абилимпикс»

## Slide 8
Чек-лист Регионального чемпионата «Абилимпикс»
До 20 Декабря (предыдущего года)
Предоставление ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ паспортов региональных чемпионатов «Абилимпикс»
Предоставление ИТОГОВОГО паспорта регионального чемпионата «Абилимпикс»
Размещение конкурсных заданий РЧА (в т.ч. «Фестиваля возможностей») на официальном сайте (странице) ЦРД
Проведение квалификационного экзамена и отбор экспертов регионального чемпионата
Закрепление партнеров за профильными компетенциями и определение формата взаимодействия в рамках РЧА
Проведение отбора и обучение добровольцев для участия в Региональном чемпионате
Приложение 1
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
До 15 февраля
За 1 МЕСЯЦ до начала РЧА
Не позднее 1 МЕСЯЦ до начала РЧА
Руководитель ЦРД в личном кабинете esim.firpo.ru создает региональный чемпионат, и открывает регистрацию для участников, экспертов, принимает и отклоняет заявки (в т.ч. «Фестиваля возможностей»)
За 1 МЕСЯЦ до начала РЧА

## Slide 9
Чек-лист Регионального чемпионата «Абилимпикс»
Пресс-релиз о проведении регионального чемпионата: цитата представителя РОИВ или руководителя ЦРД «Абилимпикс», а также ссылка на фотоархив
МАРТ
АПРЕЛЬ
Аналитическая справка по итогам регионального чемпионата «Абилимпикс»
Информация по региональному этапу в табличной форме (Отчет по итогам РЧА)
Не позднее 2-го дня до начала РЧА
Не позднее 1-го рабочего дня после завершения РЧА
Пост-релиз о проведении чемпионата с цитатой представителя РОИВ или руководителя ЦРД о результатах чемпионата, ссылка на фотоархив
Не позднее 3-х рабочих дней после завершения РЧА
Полные фото - и видеоотчеты о проведении регионального чемпионата на облачном хранилище, материалы информационного освещения итогов проведения регионального чемпионата (в т.ч. «Фестиваля возможностей»), в том числе материалы, размещенные в СМИ (ссылки на публикации)
Не позднее 5 рабочих дней после завершения РЧА
Не позднее 10 рабочих дней после завершения РЧА
Аналитическая справка по развитию движения «Абилимпикс» в субъекте РФ
Приложение 1

## Slide 10
Чек-лист Отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс»
Подача заявок субъекта РФ для участия в Отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» (далее – ОЭ), организация направления победителей (1 место) РЧА по основным компетенциям, экспертов, сопровождающих для участия в ОЭ
Организация и проведение соревнований ОЭ на площадках субъектов РФ и/или направление участников (1 место РЧА) и экспертов (при необходимости) на площадки проведения ОЭ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ - ИЮНЬ
МАЙ
ИЮНЬ
3 Марта - 21 Марта
Контроль прохождения экспертами квалификационного экзамена на ОЭ
до 15 Апреля
В случае замены участника ОЭ (1 место РЧА на 2 и последующее место РЧА) – направление официального письма в НЦА
Не позднее 3-х рабочих дней до начала соревнований ОЭ
Приложение 2

## Slide 11
Чек-лист Национального чемпионата «Абилимпикс»
Подача заявок субъекта РФ для участия в
«Фестивале возможностей»,
«Фестивале знакомства с профессией»,
«Фестивале региональных компетенций» в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс»
Контроль прохождения экспертами квалификационного экзамена на НЧА
СЕНТЯБРЬ
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
АВГУСТ
до 31 Августа
Проведение отбора, бучение, включение в состав делегации добровольцев для участия в НЧА
Сентябрь
Подача заявок субъекта РФ для участия делегации субъекта РФ в мероприятиях Национального чемпионата «Абилимпикс»
до 30 Сентября
За 1 МЕСЯЦ до начала НЧА
В случае отказа участника от участия НЧА – направление официального письма в НЦА
Координация участия делегации от субъекта РФ в мероприятиях Национального чемпионата «Абилимпикс»
Октябрь
Приложение 3